## Sheet1
FAZ | GÖREVLER/HAFTALAR |  | FEB |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN
|  |  | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22
1 | Planlama ve Hazırlık | Proje hedefleri ve gereksinimlerinin belirlenmesi | bar: FEB 15
Proje araçları ve teknolojilerinin seçimi | bar: FEB 15
Veri toplama ve işleme sürecinin planlanması | bar: FEB 15
Bitirme projesi hakkında başlık ve genel özet yazılması ve volkan hocaya teslim edilmesi | bar: FEB 22
İş zaman planının çıkarılması | bar: FEB 22
2 | Veri İşleme ve Analiz | Docker Engine kurulumunun yapılması | bar: FEB 22
Veri seti işlemleri için Spark ve Python ortamının kurulması | bar: FEB 22
Veri setinin analiz edilmesi | bar: FEB 22 to MAR 1
Veri ön işleme ve temizleme işlemlerinin yapılması | bar: FEB 22 to MAR 1
Veri görselleştirmelerinin yapılması | bar: MAR 8
Model eğitimi ve Test için kullanılacak veri setlerinin ayrıştırılması | bar: MAR 8
3 | Model Geliştirme ve Eğitim | PySpark MLib literatür araştırması ve kaynak taramasının yapılması | bar: MAR 15 to MAR 22
Veri setinin model eğitimi için hazırlanması | bar: MAR 22 to APR 1
Makine öğrenmesi modelinin seçimi ve geliştirilmesi | bar: APR 1 to APR 8
Modelin eğitilmesi, optimum parametrelerin bulunması | bar: APR 8
Model performansının değerlendirilmesi | bar: APR 8
4 | Gerçek Zamanlı Uygulama ve Test | Kafka Elasticsearch ve Kibana kurulumlarının yapılması | bar: APR 15
Test setinin Kafka producer ile simule edilmesi | bar: APR 15 to APR 22
Simule edilen verinin Real Time olarak Elasticsearch'te depolanması | bar: APR 22 to MAY 1
Elasticsearchte depolanan verinin Real Time olarak kibana'da görselleştirilmesi | bar: MAY 1 to MAY 8
Simule edilen Real Time verinin Spark Streaming ile yakalanması ve ML modelinin uygulanması | bar: MAY 8 to MAY 15
Model çıktısılarının ayrı ayrı Kafka Topiclerine gönderilmesi | bar: MAY 15 to MAY 22
Model çıktılarının Elasticsearch'te depolanıp Kibana'da görselleştirilmesi ve Alert mekanizmasının Oluşturulması | bar: MAY 22
Kafka ve zookeeper script dosyalarının yazılması | bar: MAY 22 to JUN 1
Proje adımlarının scriptleştirilmesi | bar: MAY 22 to JUN 1
Sistem performansının değerlendirilmesi | bar: JUN 1
5 | Tez Yazımı ve Sunum | Proje sonuçlarının derlenmesi | bar: JUN 1 to JUN 8
Tez yazımı | bar: JUN 8 to JUN 15
Tez sunumu | bar: JUN 15
Sunumun yapılması | bar: JUN 22